## change_history
Key	Summary	Labels	Change in From date	Change in Due date	Initial duration	Change in Duration	Change/Initial Duration
V02-259	Coordinación con INTECNUS para pruebas de valores normales	['Prueba_INTECNUS']	64	280	6	216	36.0
V02-390	Diseñar e imprimir placa para sensores fines de carrera	['Replica_Vilas02']	38	187	6	149	24.8
V02-321	Compra de polybrene (Montebio)	['Prueba_performance']	-23	101	6	124	20.7
V02-408	Comprar pipetas de repuesto/ réplicas	['Replica_Vilas02']	0	110	6	110	18.3
V02-192	8.1 Comprar jeringas hamilton	['Prueba_performance']	0	107	6	107	17.8
V02-464	Comprar FC 770	['Replica_Vilas02']	-66	40	6	106	17.7
V02-323	Desarrollo de reactivos Vilas -2da parte (V-hep, V-ap y V-fib)	['Prueba_italiano', 'Reactivos']	373	467	6	94	15.7
V02-354	Aprobación de la documentación en CEEPISH	['Prueba_INTECNUS']	181	272	6	91	15.2
V02-430	Adaptación de firmware a placa V3	['Replica_Vilas02']	23	112	6	89	14.8
V02-232	14.1 Obtención de curva A vs t	['Prueba_performance']	14	103	6	89	14.8
V02-304	Elaboración de toda la documentación necesaria para la aprobación del proyecto en la provincia y en INTECNUS	['Prueba_INTECNUS']	6	174	13	168	12.9
V02-291	Desarrollo de GUI	['Prueba_performance']	0	66	6	66	11.0
V02-241	2.2 Testeo de software e integración con la placa	['Prueba_performance']	-8	52	6	60	10.0
V02-258	Diseño de pruebas performance	['Prueba_performance']	2	59	6	57	9.5
V02-327	Comprar sensores de presión	['Replica_Vilas02']	7	61	6	54	9.0
V02-161	13.3 Buscar diseñador y fabricante de cartuchos	['Prueba_performance']	0	54	6	54	9.0
V02-184	1.6 Desarrollar hadware back-end para prototipo de Vilas-02	['Prueba_performance']	3	110	13	107	8.2
V02-361	Armar Manual de Instalación	['Prueba_italiano']	225	273	6	48	8.0
V02-397	Comprar motor/ pipeta	['Replica_Vilas02']	0	103	13	103	7.9
V02-425	Resolver problemas de placa V2 y firmware	['Replica_Vilas02']	0	47	6	47	7.8
V02-357	Analizar falta de repetibilidad	['Prueba_performance']	-7	40	6	47	7.8
V02-407	Mejorar la detección del sensor de nivel	['Replica_Vilas02']	-4	40	6	44	7.3
V02-264	Pruebas de comparación de rx Vilas en ROTEM	['Prueba_performance']	38	82	6	44	7.3
V02-135	1.6 Desarrollar firmware	['Prueba_performance']	150	244	13	94	7.2
V02-406	Mediciones de prueba	['Prueba_performance']	27	69	6	42	7.0
V02-172	1.6 Desarrollar computadora back-end MZP	['Prueba_performance']	64	106	6	42	7.0
V02-242	4.3 Buscar un packaging para cartuchos	['Prueba_italiano']	340	377	6	37	6.2
V02-234	Compra de reactivos	['Prueba_performance']	0	35	6	35	5.8
V02-216	13.3 Ajustar detalles de la fabricación de cartuchos	['Prueba_performance']	0	32	6	32	5.3
V02-380	Cotizar Manifold, slot, zpm, acoples	['Replica_Vilas02']	0	31	6	31	5.2
V02-227	1.4 Diseño de detalle de los componentes de la carcasa	['Prueba_performance']	4	34	6	30	5.0
V02-120	Ensamblar en SolidWorks	['Prueba_performance']	9	71	13	62	4.8
V02-349	Fabricar soportes internos	['Prueba_italiano']	280	308	6	28	4.7
V02-265	Pruebas Hospital Italiano	['Prueba_italiano']	359	418	13	59	4.5
V02-95	1.3 Selección y compra pipeta automática	['Prueba_performance']	30	89	13	59	4.5
V02-132	13.3 Fabricación de prueba de cartuchos (tercerizada)	['Prueba_performance']	55	110	13	55	4.2
V02-461	Calcular y soldar nuevas resistencias a la placa V3	['Replica_Vilas02']	0	25	6	25	4.2
V02-412	Mecanizar acople jeringa	['Replica_Vilas02']	4	29	6	25	4.2
V02-292	Pruebas de estabilidad de rx Vilas en ROTEM	['Prueba_performance']	0	25	6	25	4.2
V02-278	Repetibilidad Vilas-02 con rx ROTEM	['Prueba_performance']	287	311	6	24	4.0
V02-131	13.3 Buscar fabricante de cartuchos	['Prueba_performance']	3	53	13	50	3.8
V02-423	Agregar en el diseño un grado de libertad en el montaje de la bomba a la estructura	['Replica_Vilas02']	70	93	6	23	3.8
V02-338	Comprar insumos estructura	['Replica_Vilas02']	-18	5	6	23	3.8
V02-233	1.5 Elaborar Manual de operaciones Vilas-02	['Prueba_INTECNUS']	410	432	6	22	3.7
V02-348	Diseñar packaging para el traslado del Vilas-02	['Prueba_italiano']	196	217	6	21	3.5
V02-343	Testear conjunto de componentes electrónicos	['Replica_Vilas02']	35	56	6	21	3.5
V02-293	Estabilidad de rx Vilas elegidos en Vilas-02	['Prueba_performance']	315	335	6	20	3.3
V02-211	4.2 Diseñar y fabricar colocación de reservorio	['Prueba_performance']	85	105	6	20	3.3
V02-426	Definir mejoras para el próximo diseño	['Replica_Vilas02']	23	42	6	19	3.2
V02-190	4.2 Rediseño de reservorio apto para Fluorinert	['Prueba_performance']	0	19	6	19	3.2
V02-182	1.4 Diseñar estructura	['Prueba_performance']	0	19	6	19	3.2
V02-454	Elaborar un control de la p_med a través del movimiento de la bomba de jeringa	['Prueba_performance']	1	41	13	40	3.1
V02-140	Integración de componentes y subsistemas	['Prueba_performance']	93	133	13	40	3.1
V02-229	1.4 Diseñar y fabricar carcasa provisoria	['Prueba_performance']	-1	17	6	18	3.0
V02-170	4.3 Diseñar acople cartucho	['Prueba_performance']	0	18	6	18	3.0
V02-419	Mecanizar manifold en aluminio	['Replica_Vilas02']	42	58	6	16	2.7
V02-214	2.5 Integración diseño ZPRM + Carcasa	['Prueba_performance']	25	41	6	16	2.7
V02-455	Re-pegar el hub de la jeringa	['Replica_Vilas02']	0	15	6	15	2.5
V02-396	Cortar guía lineal	['Replica_Vilas02']	87	102	6	15	2.5
V02-379	Pegar jeringa de vidrio al nuevo acople	['Replica_Vilas02']	206	221	6	15	2.5
V02-326	Comprar pipeta	['Replica_Vilas02']	7	22	6	15	2.5
V02-325	Comprar válvulas	['Replica_Vilas02']	7	22	6	15	2.5
V02-370	1.4 Buscar proveedor de termoformado para placas	['Replica_Vilas02']	0	13	6	13	2.2
V02-270	1.4 Ajuste diseño de carcasa según resultados de maquetización	[]	24	37	6	13	2.2
V02-139	2.2 Tercerizar procesamiento de datos y GUI	['Prueba_performance']	170	196	13	26	2.0
V02-428	Impresión de placa V3	['Replica_Vilas02']	7	19	6	12	2.0
V02-383	Imprimir piezas de estructura	[]	2	14	6	12	2.0
V02-375	Definir cambios en el manifold que incorpore el re-diseño de la jeringa	['Replica_Vilas02']	154	166	6	12	2.0
V02-359	definir cambios en firmware	['Prueba_performance']	5	17	6	12	2.0
V02-287	1.4 Pruebas plegado alto impacto	['Prueba_performance']	28	40	6	12	2.0
V02-262	Diseño de prueba de valores normales	['Prueba_INTECNUS']	106	118	6	12	2.0
V02-123	1.4 Diseñar matriz alto impacto para carcasa definitiva	['Prueba_performance']	220	244	13	24	1.8
V02-392	Calibrar componentes electrónicos (bomba, pipeta, sensor de nivel)	['Prueba_performance']	0	10	6	10	1.7
V02-224	1.4 Boceto de ideas - carcasa	['Prueba_performance']	13	23	6	10	1.7
V02-421	Diseñar y mecanizar acople jeringa (hub)	['Replica_Vilas02']	16	25	6	9	1.5
V02-311	2. Compra de componentes electrónicos para placa back-end	['Replica_Vilas02']	-14	-5	6	9	1.5
V02-280	Prueba de funcionamiento de reactivos Vilas en Vilas-02	['Prueba_performance']	304	313	6	9	1.5
V02-141	13.2 Comprar sensores de presión	['Prueba_performance']	-6	13	13	19	1.5
V02-403	Reparar Placas V2	['Replica_Vilas02']	0	8	6	8	1.3
V02-288	1.4 Diseño laterales mecanizados	['Prueba_performance']	0	8	6	8	1.3
V02-101	5.1 Diseñar slot	['Prueba_performance']	16	33	13	17	1.3
V02-462	Fabricar nuevos acoples de válvulas al manifold	[]	0	7	6	7	1.2
V02-453	Mejorar la alineación del equipo y ajustar los soportes de la estructura	['Prueba_performance']	-7	0	6	7	1.2
V02-452	Diagnosticar por qué baja la p_base	['Prueba_performance']	-7	0	6	7	1.2
V02-434	Mecanizar costillas carcasa + tabiques	['Replica_Vilas02']	147	154	6	7	1.2
V02-404	Testear fuente interna	['Replica_Vilas02']	2	9	6	7	1.2
V02-367	1.4 Termoformar placas de alto impacto carcasa (tercerizado)	[]	329	336	6	7	1.2
V02-345	Comprar / imprimir insumos bomba de jeringa	['Replica_Vilas02']	0	7	6	7	1.2
V02-335	4.2 Inyeccion cartuchos 500 unidades	['Prueba_INTECNUS']	15	22	6	7	1.2
V02-334	1.4 Imprimir reservorio (tercerizado)	['Replica_Vilas02']	14	21	6	7	1.2
V02-320	Optimización de la formulación de los reactivos Vilas	['Prueba_performance']	287	294	6	7	1.2
V02-319	Compra de insumos para reactivos Vilas seleccionados (V-ex, V-in)	['Prueba_performance']	287	294	6	7	1.2
V02-238	Formulación de reactivos Vilas	['Prueba_performance']	0	7	6	7	1.2
V02-213	Pruebas Valores normales con INTECNUS	['Prueba_INTECNUS']	404	411	6	7	1.2
V02-162	4.2 Comprar sello para roscas	['Prueba_performance']	0	7	6	7	1.2
V02-460	Mejorar el dispensado a través de la succión de la gota al mismo tiempo que el dispensado	['Prueba_performance']	-11	3	13	14	1.1
V02-187	4.2 Comprar nueva válvula_reservorio	['Prueba_performance']	0	14	13	14	1.1
V02-267	Coordinación con Hospital Italiano	['Prueba_italiano']	361	374	13	13	1.0
V02-196	1.4 Fabricar estructura	['Prueba_performance']	7	20	13	13	1.0
V02-418	Buscar un acople que no incluya o-rings entre el manifold y las válvulas	['Replica_Vilas02']	35	41	6	6	1.0
V02-405	Resolver fallas de software	['Prueba_performance']	0	6	6	6	1.0
V02-373	Agregago de polibrene/heparina a candidatos de V-ex y pruebas en ROTEM	['Prueba_performance', 'Reactivos']	14	20	6	6	1.0
V02-315	13.2 Re-diseñar drivers y firmware	['Replica_Vilas02']	25	31	6	6	1.0
V02-236	1.4 Fabricación piezas mecanizadas para la estructura (Freddy)	['Prueba_performance']	0	6	6	6	1.0
V02-222	1.3 Armar pipeta automática (motor paso a paso)	['Prueba_performance']	-17	-11	6	6	1.0
V02-391	Analizar falta de repetibilidad parte 2	['Prueba_performance']	107	156	53	49	0.9
V02-86	12.3 Diseñar dispensado en cartucho	['Prueba_performance']	-23	-12	13	11	0.8
V02-449	Diagnosticar por qué aumenta la p_med y establecer un delta p_med aceptable que no influya en la repetibilidad	['Prueba_performance']	0	5	6	5	0.8
V02-446	Mecanizar slot	['Replica_Vilas02']	-7	-2	6	5	0.8
V02-420	Diseñar nuevo acople para jeringa de vidrio	['Replica_Vilas02']	0	5	6	5	0.8
V02-416	Diseñar e imprimir carcasa de pipetas	['Replica_Vilas02']	87	92	6	5	0.8
V02-415	Cambiar cable ethernet a USB para pipetas	['Replica_Vilas02']	87	92	6	5	0.8
V02-410	Comprar reactivos para prueba de repetibilidad	['Prueba_performance']	0	5	6	5	0.8
V02-395	Medir ROTRON N con EXTEM e INTEM	['Prueba_performance']	82	87	6	5	0.8
V02-394	Medir Rotrol P con EXTEM e INTEM	['Prueba_performance']	84	89	6	5	0.8
V02-389	Buscar control de calidad de diámetro interno con proveedor de cartuchos	[]	128	133	6	5	0.8
V02-387	Definir plan de mantenimiento pipeta	['Replica_Vilas02']	203	208	6	5	0.8
V02-263	Desarrollo de reactivos MZP para INTEM y EXTEM	['Prueba_performance']	29	34	6	5	0.8
V02-200	5.1 Fabricar slot	['Prueba_performance']	18	23	6	5	0.8
V02-181	4.2 Verificar funcionamiento de válvulas en conjunto	['Prueba_performance']	1	6	6	5	0.8
V02-69	7.1 Verificar RIGIDEZ (canal cerrado)	['Prueba_performance']	132	141	13	9	0.7
V02-442	Mecanizar carro	['Replica_Vilas02']	63	67	6	4	0.7
V02-368	1.4 Imprimir acceso reservorio (tercerizado)	['Replica_Vilas02']	7	11	6	4	0.7
V02-306	Elaborar plan de fabricación Vilas-02	['Replica_Vilas02']	216	223	13	7	0.5
V02-305	Elaborar lista de materiales Vilas-02	['Replica_Vilas02']	216	223	13	7	0.5
V02-81	4.2 Comprar resina para acople cartucho	['Prueba_performance']	0	7	13	7	0.5
V02-448	Mejorar diseño de reservorio para que sea más fácil el cambio	['Replica_Vilas02']	42	45	6	3	0.5
V02-439	Revisión plan de medición con partes involucradas	['Prueba_INTECNUS']	22	25	6	3	0.5
V02-312	2. Impresión de PCB para placa back-end	['Replica_Vilas02']	-5	-2	6	3	0.5
V02-235	1.4 Fabricación piezas mecanizadas para la estructura (Salamida)	['Prueba_performance']	0	3	6	3	0.5
V02-228	1.4 Diseño carcasa	['Prueba_performance']	0	3	6	3	0.5
V02-277	1.4 Terminar carcasa provisoria	['Prueba_performance']	0	5	13	5	0.4
V02-203	15.3 Diseñar herramienta de extracción	['Prueba_INTECNUS']	518	523	13	5	0.4
V02-186	7.1 Estudiar la rigidez del sistema con válvula cartucho-manifold.	['Prueba_performance']	0	5	13	5	0.4
V02-440	Roscar varilla motor	['Replica_Vilas02']	14	16	6	2	0.3
V02-399	Evaluar limpieza de cartucho	['Prueba_performance']	0	2	6	2	0.3
V02-376	Buscar dispensado robusto	['Prueba_performance']	0	2	6	2	0.3
V02-274	13.3 Fabricar 400 cartuchos	['Prueba_performance']	12	14	6	2	0.3
V02-145	7.1 Comprar válvula manifold_cartucho	['Prueba_performance']	1	5	13	4	0.3
V02-195	1.4 Compra de insumos para la fabricación de la estructura	['Prueba_performance']	0	3	13	3	0.2
V02-133	7.1 Rediseñar manifold	['Prueba_performance']	-12	-9	13	3	0.2
V02-358	Envio componentes electronicos para placa	[]	2	3	6	1	0.2
V02-322	Presentación del proyecto en CEEPISH	['Prueba_INTECNUS']	175	176	6	1	0.2
V02-317	8.3 Definir presentación de reactivos V-ex y V-in	['Prueba_INTECNUS']	296	297	6	1	0.2
V02-231	1.4 Mecanizar zona de muestra	['Prueba_performance']	-7	-6	6	1	0.2
V02-219	7.1 Verificar rigidez (rediseño de estructura)	['Prueba_performance']	16	17	6	1	0.2
V02-148	4.2 Verificar el funcionamento del reservorio y la válvula reservorio_manifold	['Prueba_performance']	0	1	6	1	0.2
V02-149	7.1 Montar y verificar funcionamiento de válvula cartucho_manifold	['Prueba_performance']	-3	-1	13	2	0.2
V02-138	2.2 Especificar funcionalidad (guión) GUI	['Prueba_performance']	160	162	13	2	0.2
V02-134	1.6 Determinar requerimientos de la computadora back-end	['Prueba_performance']	-7	-6	13	1	0.1
V02-467	Prueba de funcionamiento de reactivo V-ex en Vilas-02.	['Prueba_performance']	0	0	6	0	0.0
V02-463	Verificar acoples tipo racores	['Replica_Vilas02']	28	28	6	0	0.0
V02-458	Rediseño soporte válvula reservorio	['Replica_Vilas02']	14	14	6	0	0.0
V02-447	Comprar material para costillas de carcasa	['Replica_Vilas02']	119	119	6	0	0.0
V02-445	Imprimir piezas de la estructura	['Replica_Vilas02']	70	70	6	0	0.0
V02-444	Revisar diseño de la estructura	['Replica_Vilas02']	70	70	6	0	0.0
V02-435	Definir fuente interna	['Replica_Vilas02']	116	116	6	0	0.0
V02-431	Testeo placa V3 en réplica	['Replica_Vilas02']	108	108	6	0	0.0
V02-427	Rediseño de placa	['Replica_Vilas02']	0	0	6	0	0.0
V02-424	Imprimir piezas para bomba de jeringa	['Replica_Vilas02']	63	63	6	0	0.0
V02-409	Soldar patitas tmc motor bomba de jeringa al clk	['Replica_Vilas02']	0	0	6	0	0.0
V02-385	Analizar control de temperatura con bronce	['Replica_Vilas02']	140	140	6	0	0.0
V02-364	Revisar diseño pipeta	['Replica_Vilas02']	98	98	6	0	0.0
V02-356	2da parte Pruebas Valores normales en INTECNUS	['Prueba_INTECNUS']	256	256	6	0	0.0
V02-352	Modificar GUI	['Prueba_INTECNUS']	133	133	6	0	0.0
V02-342	Analizar alianza estratégica con proveedores de reactivos/ laboratorios	['Prueba_italiano', 'Reactivos']	271	271	13	0	0.0
V02-340	1.4 Ensamblar vilas con carcasa definitiva	['Replica_Vilas02']	310	310	6	0	0.0
V02-339	Ensamblar componentes para fabricar una réplica del Vilas-02	['Replica_Vilas02']	253	253	6	0	0.0
V02-336	4.2 Contactar Horacio Tecnoplast para consultar las modificaciones del cartucho	['Prueba_INTECNUS']	0	0	6	0	0.0
V02-333	1.4 Imprimir acceso slot en carcasa	['Replica_Vilas02']	300	300	6	0	0.0
V02-328	Ensamblar estructura	['Replica_Vilas02']	308	308	6	0	0.0
V02-324	Pruebas preliminares de reactivos Vilas -2da parte (hep, ap y fib)	['Prueba_italiano', 'Reactivos']	285	285	6	0	0.0
V02-318	Preparar reactivos Vilas en su presentación final	['Prueba_italiano', 'Reactivos']	310	310	6	0	0.0
V02-310	2. Re-diseñar placa de computadora back-end	['Replica_Vilas02']	-14	-14	6	0	0.0
V02-309	Calibrar Vilas-02 duplicado	['Replica_Vilas02']	275	275	13	0	0.0
V02-307	Estimar costos de fabricación de Vilas-02	['Replica_Vilas02']	216	216	13	0	0.0
V02-300	4.2 Re-diseño de cartucho para tip de pipeta 5-100 uL	['Prueba_INTECNUS']	30	30	6	0	0.0
V02-298	1.4 Desarrollar sistema de plagado de alto impacto	['Replica_Vilas02']	15	15	6	0	0.0
V02-289	1.4 Diseño acceso Slot en carcasa	['Replica_Vilas02']	41	41	6	0	0.0
V02-285	Envío de Vilas-02 a Hospital Italiano	['Prueba_italiano']	368	368	6	0	0.0
V02-271	Definir compra de compu/ laptop	[]	0	0	6	0	0.0
V02-266	Diseño de pruebas H.Italiano	['Prueba_italiano']	385	385	13	0	0.0
V02-260	Análisis e informe de Pruebas de repetibilidad de Vilas-02 con rx Vilas	['Prueba_performance']	387	387	6	0	0.0
V02-239	test	[]	0	0	6	0	0.0
V02-237	2.2 Buscar proveedor de software y GUI	['Prueba_performance']	0	0	6	0	0.0
V02-218	1.4 Fabricación piezas impresas 3D para estructura	['Prueba_performance']	-1	-1	6	0	0.0
V02-212	Abstract Congreso CAHT	['Dirección']	0	0	6	0	0.0
V02-210	1.3 Armar circuito Arduino para programar pipeta	['Prueba_performance']	-4	-4	6	0	0.0
V02-209	1.3 Comprar optoacopladores	['Prueba_performance']	0	0	6	0	0.0
V02-197	4.2 Estudiar la rigidez con dos válvulas	['Prueba_performance']	0	0	13	0	0.0
V02-176	4.3 Fabricar acoples para verificar acople y dispensado	['Prueba_performance']	0	0	6	0	0.0
V02-146	7.2 Evaluar compra de carrier FC 3283	['Prueba_performance']	0	0	13	0	0.0
V02-121	7.1 Integración de componentes	['Prueba_performance']	80	80	13	0	0.0
V02-128	2.5 Fabricar ZPR	['Prueba_performance']	180	179	13	-1	-0.1
V02-90	7.1 Selección de Válvula manifold cartucho	['Prueba_performance']	0	-1	13	-1	-0.1
V02-198	7.1 Fabricar manifold (metálico)	['Prueba_performance']	30	28	13	-2	-0.2
V02-144	13.3 Verifcación de cartuchos	['Prueba_performance']	177	175	13	-2	-0.2
V02-113	4.2 Seleccionar válvula_reservorio	['Prueba_performance']	0	-2	13	-2	-0.2
V02-344	Comprar sensores de fin de carrera	['Replica_Vilas02']	140	139	6	-1	-0.2
V02-299	1.4 Ensamblar componentes carcasa	['Replica_Vilas02']	371	370	6	-1	-0.2
V02-296	1.4 Fabricar laterales mecanizados con Salamida	['Prueba_performance']	0	-1	6	-1	-0.2
V02-286	Puesta a punto de Vilas-02 en Hospital Italiano	['Prueba_italiano']	377	376	6	-1	-0.2
V02-279	11.1 Prueba dispensado	['Prueba_performance']	24	23	6	-1	-0.2
V02-179	7.1 Diseñar bomba de jeringa más compacta y robusta	['Prueba_performance']	-4	-5	6	-1	-0.2
V02-171	4.2 Seleccionar sensor para control de nivel	['Prueba_performance']	0	-1	6	-1	-0.2
V02-160	11.1 Definir dispensado de reactivos y muestra	['Prueba_performance']	16	15	6	-1	-0.2
V02-158	13.1 Verificar la reducción de juego muerto en Bellow	['Prueba_performance']	0	-1	6	-1	-0.2
V02-156	13.1 Diseñar una nueva estructura de soporte para Bellow	['Prueba_performance']	5	4	6	-1	-0.2
V02-450	Mejorar la aislación del equipo y controlar la temperatura	['Prueba_performance']	2	-1	13	-3	-0.2
V02-93	7.4 Definir necesidad de purgado automático	['Prueba_performance']	136	133	13	-3	-0.2
V02-341	8.3 Comprar packaging para reactivos Vilas	['Prueba_italiano', 'Reactivos']	300	296	13	-4	-0.3
V02-188	4.2 Estudiar la rigidez del sistema con control de nivel de carrier	['Prueba_performance']	27	23	13	-4	-0.3
V02-438	Preparación de consentimientos informados	['Prueba_INTECNUS']	35	33	6	-2	-0.3
V02-422	Incorporar tope mecánico	['Replica_Vilas02']	105	103	6	-2	-0.3
V02-413	Medir sangre con EXTEM e INTEM	[]	0	-2	6	-2	-0.3
V02-398	Resolver fallas en la placa V2	['Prueba_performance']	-3	-5	6	-2	-0.3
V02-372	Evaluar estrategias para limpiar los cartuchos	['Prueba_performance']	-1	-3	6	-2	-0.3
V02-295	1.4 Fabricar matriz alto impacto para carcasa definitiva	[]	-4	-6	6	-2	-0.3
V02-273	13.3 Controlar la calidad de los cartuchos y decidir material	['Prueba_performance']	6	4	6	-2	-0.3
V02-255	7.1 Fabricación y mecanizado carro bomba de jeringa	['Prueba_performance']	-3	-5	6	-2	-0.3
V02-217	1.4 Rediseño de estructura	['Prueba_performance']	1	-1	6	-2	-0.3
V02-175	13.1 Analizar el funcionamiento de la bomba de jeringa	['Prueba_performance']	0	-2	6	-2	-0.3
V02-166	4.3 Diseñar una estación de prueba de estanqueidad de cartuchos	['Prueba_performance']	12	10	6	-2	-0.3
V02-99	1.4 Definición especificaciones y requerimientos de la carcasa	['Prueba_performance']	104	99	13	-5	-0.4
V02-85	4.2 Arreglar cama de impresora	['Prueba_performance']	5	0	13	-5	-0.4
V02-80	6.1 Ajustra parámetros de PID de temperatura	['Prueba_performance']	203	198	13	-5	-0.4
V02-40	4.2 Diseñar acople manifold- cartucho	['Prueba_performance']	5	-5	24	-10	-0.4
V02-303	Validar la usabilidad del Vilas-02	['Prueba_INTECNUS']	305	299	13	-6	-0.5
V02-189	15.3 Diseñar y prototipar extracción de cartuchos	['Prueba_performance']	1	-5	13	-6	-0.5
V02-469	Mecanizar un nuevo manifold con un material más resistente	['Replica_Vilas02']	-1	-4	6	-3	-0.5
V02-468	Adaptar el manifold ante las fallas en el pegado de la jeringa de vidrio	['Replica_Vilas02']	-1	-4	6	-3	-0.5
V02-382	Imprimir carcasa de reservorio	['Replica_Vilas02']	274	271	6	-3	-0.5
V02-378	Cortar laser placas para terminar modelo prueba carcasa final	[]	1	-2	6	-3	-0.5
V02-366	1.4 Cortar placas de alto impacto para definir carcasa	['Replica_Vilas02']	17	14	6	-3	-0.5
V02-331	Revisar diseño de manifold	['Replica_Vilas02']	17	14	6	-3	-0.5
V02-314	2. Testear placa back-end	['Replica_Vilas02']	4	1	6	-3	-0.5
V02-215	Congreso CAHT	['Dirección']	24	21	6	-3	-0.5
V02-152	13.3 Armar lista de requerimientos para el diseño y la fabricación del cartucho	['Prueba_performance']	0	-3	6	-3	-0.5
V02-459	Revisar diseño de carcasa	['Replica_Vilas02']	9	2	13	-7	-0.5
V02-302	Trasladar e instalar Vilas-02 en INTECNUS	['Prueba_INTECNUS']	294	287	13	-7	-0.5
V02-240	8.1 Verificar jeringa Hamilton con piston de Teflon	['Prueba_performance']	-58	-65	13	-7	-0.5
V02-194	15.3 Verificar la extracción de cartuchos sin derrames	['Prueba_performance']	0	-7	13	-7	-0.5
V02-143	Prueba de repetibilidad Vilas-02 con reactivos Vilas	['Prueba_performance']	473	466	13	-7	-0.5
V02-130	13.3 Fabricar prototipo de cartucho completo	['Prueba_performance']	27	20	13	-7	-0.5
V02-117	4.2 Fabricar acople manifold - válvula_reservorio	['Prueba_performance']	-5	-12	13	-7	-0.5
V02-116	4.2 Mecanizar manifold	['Prueba_performance']	-7	-14	13	-7	-0.5
V02-275	Compra de fuentes switching	[]	-2	-10	13	-8	-0.6
V02-118	4.2 Comprar sensor para control de nivel	['Prueba_performance']	-1	-9	13	-8	-0.6
V02-100	2.5 Diseñar ZPRM	['Prueba_performance']	105	97	13	-8	-0.6
V02-457	Mecanizar base	['Replica_Vilas02']	3	-1	6	-4	-0.7
V02-432	Envío de placa V3	['Replica_Vilas02']	110	106	6	-4	-0.7
V02-381	Probar diferentes concentraciones de Ca2+	[]	0	-4	6	-4	-0.7
V02-363	Revisar diseño slot	['Replica_Vilas02']	5	1	6	-4	-0.7
V02-294	11.1 Definir volúmenes de reactivos y muestra	[]	5	1	6	-4	-0.7
V02-180	7.1 Verificar el funcionamiento de la nueva bomba de jeringa (plástica)	['Prueba_performance']	51	47	6	-4	-0.7
V02-178	4.3 Realizar curso de manipulación de detector de pérdidas	['Prueba_performance']	0	-4	6	-4	-0.7
V02-174	7.1 Diseñar soporte para válvula cartucho_manifold	['Prueba_performance']	-5	-9	6	-4	-0.7
V02-173	13.1 Mecanizar Manifold para estructura de Bellow	['Prueba_performance']	0	-4	6	-4	-0.7
V02-165	4.3 Seleccionar y verificar acople cartucho	['Prueba_performance']	16	12	6	-4	-0.7
V02-451	Volver a medir Rotrol P y N con todos los cambios en el carro, alineación de componentes, soporte de válvula y mejora en el control de temperatura	['Prueba_performance']	3	-6	13	-9	-0.7
V02-393	Evaluar largo y posición de gota en el canal	['Prueba_performance']	-14	-23	13	-9	-0.7
V02-94	7.4 Diseñar sistema de purgado	['Prueba_performance']	133	124	13	-9	-0.7
V02-92	7.1 Definir y verificar sistema hidráulico de actuación	['Prueba_performance']	-28	-37	13	-9	-0.7
V02-82	4.2 Verificar acople manifold-cartucho	['Prueba_performance']	-8	-17	13	-9	-0.7
V02-73	4.2 Diseñar reservorio	['Prueba_performance']	3	-6	13	-9	-0.7
V02-67	7.2 Verificar carrier	['Prueba_performance']	150	141	13	-9	-0.7
V02-66	7.2 Definir carrier	['Prueba_performance']	-7	-16	13	-9	-0.7
V02-111	3.2 Definir QC encendido	['Prueba_performance']	96	86	13	-10	-0.8
V02-71	4.2 Comprar válvula reservorio-manifold	['Prueba_performance']	-3	-13	13	-10	-0.8
V02-443	Armado de cables y montaje de la placa a la estructura	['Replica_Vilas02']	63	58	6	-5	-0.8
V02-441	Imprimir y validar el diseño	['Replica_Vilas02']	51	46	6	-5	-0.8
V02-437	Difusión del proyecto y reclutamiento de participantes	['Prueba_INTECNUS']	56	51	6	-5	-0.8
V02-429	Soldado de componentes a placa V3	['Replica_Vilas02']	0	-5	6	-5	-0.8
V02-417	Armar una nueva pipeta con cable usb + placa	['Replica_Vilas02']	74	69	6	-5	-0.8
V02-386	Definir logo + posición de led	['Replica_Vilas02']	224	219	6	-5	-0.8
V02-353	Evaluar influencia del tiempo de operación en CT de mediciones	['Prueba_performance']	-1	-6	6	-5	-0.8
V02-297	1.4 Probar cortar placas de alto impacto	['Replica_Vilas02']	8	3	6	-5	-0.8
V02-290	1.4 Diseño acceso reservorio y zpm en carcasa	['Replica_Vilas02']	16	11	6	-5	-0.8
V02-283	Verificar QC Medición	['Prueba_performance']	23	18	6	-5	-0.8
V02-282	Verificar QC Encendido	['Prueba_performance']	23	18	6	-5	-0.8
V02-220	Integración de componentes (montaje)	['Prueba_performance']	14	9	6	-5	-0.8
V02-207	7.1 Calibrar bomba de jeringa	['Prueba_performance']	18	13	6	-5	-0.8
V02-169	7.1 Fabricar acople vávula cartucho-manifold	['Prueba_performance']	1	-4	6	-5	-0.8
V02-157	13.1 Fabricar la estructura para Bellow	['Prueba_performance']	5	0	6	-5	-0.8
V02-155	4.2 Verificar el concepto del control de nivel	['Prueba_performance']	9	4	6	-5	-0.8
V02-154	13.1 Diagnosticar la redución el juego muerto del sistema de actuación Bellow	['Prueba_performance']	0	-5	6	-5	-0.8
V02-153	4.2 Diseñar y fabricar el montaje del control de nivel de carrier	['Prueba_performance']	-1	-6	6	-5	-0.8
V02-129	13.3 Diseñar canal del cartucho	['Prueba_performance']	14	3	13	-11	-0.8
V02-127	2.5 Verificar control de temperatura en la ZPM	['Prueba_performance']	190	179	13	-11	-0.8
V02-122	6.1 Verificación del control de temperatura del cartucho	['Prueba_performance']	214	203	13	-11	-0.8
V02-119	4.2 Verificar control de nivel de carrier en manifold	['Prueba_performance']	221	210	13	-11	-0.8
V02-83	4.2 Producción de acoples resina DURABLE	['Prueba_performance']	12	1	13	-11	-0.8
V02-78	2.3 Verificar control de temperatura en manifold con FC770	['Prueba_performance']	4	-7	13	-11	-0.8
V02-199	13.3 Prueba de adhesión en capilares con policarbonato	['Prueba_performance']	3	-9	13	-12	-0.9
V02-150	4.2 Armar circuito eléctrico de control de nivel	['Prueba_performance']	-7	-19	13	-12	-0.9
V02-112	7. Definir QC inicio medición	['Prueba_performance']	97	85	13	-12	-0.9
V02-70	4.2 Fabricar reservorio	['Prueba_performance']	-1	-13	13	-12	-0.9
V02-68	7.1 Definir prueba de canal cerrado	['Prueba_performance']	208	196	13	-12	-0.9
V02-362	Revisar diseño estructura	['Replica_Vilas02']	8	2	6	-6	-1.0
V02-360	11.2 Reducir el número de mezclados y la velocidad	['Prueba_performance']	-2	-8	6	-6	-1.0
V02-347	11 Pegar rosca pipeta	['Prueba_performance']	0	-6	6	-6	-1.0
V02-332	1.4 Agregar acceso a electronica en placas de alto impacto	['Prueba_INTECNUS', 'Prueba_performance']	0	-6	6	-6	-1.0
V02-330	Ensamblar bomba de jeringa para réplica	['Replica_Vilas02']	298	292	6	-6	-1.0
V02-313	2. Soldar componenes placa back-end	['Replica_Vilas02']	5	-1	6	-6	-1.0
V02-301	Elección de reactivo V-in Vilas	['Prueba_performance']	287	281	6	-6	-1.0
V02-254	7.1 Rediseño carro bomba de jeringa	['Prueba_performance']	0	-6	6	-6	-1.0
V02-208	13.2 Calibrar sensores de presión con rosca 1/4 UNF	['Prueba_performance']	0	-6	6	-6	-1.0
V02-206	7.1 Verificar estanqueidad en sellos de manifold	['Prueba_performance']	8	2	6	-6	-1.0
V02-168	7.1 Diseñar acople válvula cartucho-manifold	['Prueba_performance']	0	-6	6	-6	-1.0
V02-151	4.2 Verificar funcionamiento de válvula reservorio-manifold	['Prueba_performance']	2	-4	6	-6	-1.0
V02-147	4.2 Montar reservorio-válvula-manifold	['Prueba_performance']	-10	-23	13	-13	-1.0
V02-98	4.2 Diseñar acople manifold - válvula_reservorio	['Prueba_performance']	-39	-52	13	-13	-1.0
V02-89	4.2 Diseñar salida del manifold a reservorio	['Prueba_performance']	12	-1	13	-13	-1.0